## Sheet1
Cut off: 30/09/2025 | Scheduled PTO: 30/04/2023 | #NUM! | [17 empty] | TOTAL ACTUALS |  |  | HARDWARE | [6 empty] | SOFTWARE |  |  |  | RENTALS |  | press + for ACTUALS DETAILS | ACTUALS | [10 empty] | ACTUALS 2018 | [11 empty] | ACTUALS 2019 | [11 empty] | ACTUALS 2020 | [11 empty] | ACTUALS 2021 | [11 empty] | ACTUALS 2022 | [11 empty] | ACTUALS 2023 | [11 empty] | ACTUALS 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141
Column
[20 empty] | 92743979.18 | 86729279.59 | 86597208.69 | 92743979.18 | 81995048.41 | 27657390.5 | 27315795.9 | 0 | 54679262.05 | 82336652.55 | 0 | 41326.23 | 0 | 4734221.64 | 0 | 0 | 83139534.39 | 622346.41 | 939740.78 | 939571.18 | 1089650.86 | 854841.83 | 788154.1 | 908878.85 | 647875.76 | 308547.41 | 183056.75 | 113261 | 82086.4 | 82086.4 | 107448 | 30008 | 153659 | 89562 | 71808 | 71808 | 122738 | 91478.58 | 101054.48 | 85914 | 87157.52 | 87157.52 | 41204.15 | 66788.8 | 84794.8 | 0 | 94494.4 | 94494.4 | 70092 | 86092.8 | 78824 | 63741.44 | 56073.6 | 56073.6 | 79956.8 | 77360.8 | 75284 | 60746.4 | 65772.8 | 65772.8 | 44615.95 | 81948.85 | 70508.05 | 54040.45 | 50000.035 | 50000.035 | 140401.48 | 48089.9 | 102578.75 | 56164.25 | 82929.2 | 82929.2 | 69024.08 | 74802.75 | 83590 | 68369.17 | 53824.72 | 53824.72 | 80942.25 | 22207.31 | 88052.05 | 52584 | 56904.17 | 56904.17 | 61626.75 | 35133.9 | 61893.97 | 23977.75 | 20103.875 | 20103.875 | 90180.75 | 53726.75 | 18364.13 | 18266.97 | 13835.665 | 13835.665 | 13068 | 15815.25 | 15455.98 | 15790.5 | 13184 | 13184 | 21527 | 18308.25 | 15244 | 13132.5 | 12038.125 | 12038.125 | 14703.25 | 17510 | 15604.5 | 16583 | 14124.5 | 14124.5 | 21968.5 | 18417.5 | 9699 | 8321 | 11686.5 | 11686.5 | 3233
WBSELEMENT | WBS ELEMENT Description | NI/CW | NI | WBS | CLSD | Entity | NI (NI Overview) | Cost Controller | PED SAP | PED NAME | LEVEL 0 | LEVEL 1 | EVM LEVEL 0 | EVM LEVEL 1 | EVM LEVEL 2 | EVM LEVEL 3 | EVM LEVEL 4 | Macroactivity DB | Budget Nature | Planned Costs PFR (total) | Actual Costs (total) | Committed (total) | Planned Costs PFR (subc.) | Actual Costs (subc.) | PO Value (subc.) | Costs out of POs (SCM01) | Accruals | Costs w/o PO | Committed (subc.) | Planned quantity PFR (int. hours) | Actual Quantity (int. hours) | Planned Costs PFR (int. hours) | Actual Costs (int. hours) | Planned Costs PFR (rentals) | Actual Costs (rentals) | Actual Costs (total) 31.12.2018 | 2015 Actual Costs | 2016 Actual Costs | 2017 Actual Costs | 2018 Actual Costs | 2019 Actual Costs | 2020 Actual Costs | 2021 Actual Costs | 2022 Actual Costs | 2023 Actual Costs | 2024 Actual Costs | Actual Costs Jan to Mika Date | Actual Costs Jan 2018 | Actual Costs Feb 2018 | Actual Costs Mar 2018 | Actual Costs April 2018 | Actual Costs May 2018 | Actual Costs June 2018 | Actual Costs July 2018 | Actual Costs August 2018 | Actual Costs Sept 2018 | Actual Costs Oct 2018 | Actual Costs Nov 2018 | Actual Costs Dec 2018 | Actual Costs Jan 2019 | Actual Costs Feb 2019 | Actual Costs Mar 2019 | Actual Costs Apr 2019 | Actual Costs May 2019 | Actual Costs June 2019 | Actual Costs July 2019 | Actual Costs August 2019 | Actual Costs September 2019 | Actual Costs October 2019 | Actual Costs November 2019 | Actual Costs December 2019 | Actual Costs Jan 2020 | Actual Costs Feb 2020 | Actual Costs Mar 2020 | Actual Costs Apr 2020 | Actual Costs May 2020 | Actual Costs Jun 2020 | Actual Costs Jul 2020 | Actual Costs Aug 2020 | Actual Costs Sep 2020 | Actual Costs Oct 2020 | Actual Costs Nov 2020 | Actual Costs Dec 2020 | Actual Costs Jan 2021 | Actual Costs Feb 2021 | Actual Costs Mar 2021 | Actual Costs Apr 2021 | Actual Costs May 2021 | Actual Costs Jun 2021 | Actual Costs Jul 2021 | Actual Costs Aug 2021 | Actual Costs Sep 2021 | Actual Costs Oct 2021 | Actual Costs Nov 2021 | Actual Costs Dec 2021 | Actual Costs Jan 2022 | Actual Costs Feb 2022 | Actual Costs Mar 2022 | Actual Costs Apr 2022 | Actual Costs May 2022 | Actual Costs Jun 2022 | Actual Costs Jul 2022 | Actual Costs Aug 2022 | Actual Costs Sep 2022 | Actual Costs Oct 2022 | Actual Costs Nov 2022 | Actual Costs Dec 2022 | Actual Costs Jan 2023 | Actual Costs Feb 2023 | Actual Costs Mar 2023 | Actual Costs Apr 2023 | Actual Costs May 2023 | Actual Costs Jun 2023 | Actual Costs Jul 2023 | Actual Costs Aug 2023 | Actual Costs Sep 2023 | Actual Costs Oct 2023 | Actual Costs Nov 2023 | Actual Costs Dec 2023 | Actual Costs Jan 2024 | Actual Costs Feb 2024 | Actual Costs Mar 2024 | Actual Costs Apr 2024 | Actual Costs May 2024 | Actual Costs Jun 2024 | Actual Costs Jul 2024 | Actual Costs Aug 2024 | Actual Costs Sep 2024 | Actual Costs Oct 2024 | Actual Costs Nov 2024 | Actual Costs Dec 2024 | Actual Costs Jan 2025 | Actual Costs Feb 2025 | Actual Costs Mar 2025 | Actual Costs Apr 2025 | Actual Costs May 2025 | Actual Costs Jun 2025 | Actual Costs Jul 2025 | Actual Costs Aug 2025 | Actual Costs Sep 2025
E.34-GMBHNI0040 | COMMERCIAL MANAGEMENT | NI | 0 | 0 |  | GMBH | NI-0 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA0017001010 | ACA-IMS License | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | Contracts | Contracts | 947171.06 | 947171.06 | 947171.06 | 947171.06 | 947171.06 | 0 | 0 | 0 | 947171.06 | 947171.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 947171.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA0044001010 | "ACA-Consular legislation, legal advice" | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | ACA-Legal consulting | Contracts | 2673471 | 2699804.93 | 2699804.93 | 2673471 | 2699804.93 | 31000 | 31000 | 0 | 2668804.93 | 2699804.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2699804.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA0061001010 | ACA-Contract & claims | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | ACA-Contract & claims | Contracts | 242329.87 | 242609.87 | 242609.87 | 242329.87 | 242609.87 | 241954.87 | 241954.87 | 0 | 655 | 242609.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 242609.87 | 9.8953e-10 | -9.8953e-10 | -3.9872e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA1840010A15811 | ACA-NLE PS Design | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | Others | Contracts | 1843012.82 | 1843012.82 | 1843012.82 | 1843012.82 | 1843012.82 | 0 | 0 | 0 | 1843012.82 | 1843012.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1843012.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA3931801F18 | ACA-TVO village | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | TVO village | Contracts | 0 | 149916.36 | 149916.36 | 0 | 149916.36 | 18500339.92 | 18476139.92 | 0 | -18326223.56 | 174116.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 149916.36 | 1.9791e-09 | -1.9791e-09 | 1.9791e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9477e-10 | -4.9477e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8953e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA3932301F17 | ACA-Office machines & computers | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | ACA-IT Licensing | Contracts | 1072577.07 | 515944.01 | 515944.01 | 1072577.07 | 515944.01 | 0 | 0 | 0 | 515944.01 | 515944.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 515944.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA3935301017 | ACA-NISite TRAINING expats | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | Training | Contracts | 300077 | 306483.41 | 306483.41 | 300077 | 306483.41 | 84741.92 | 84741.92 | 0 | 221741.49 | 306483.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 306483.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA3935301065 | ACA-NISite TRAINING expats SFC | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | No budget left | Contracts | -326.4 | 0 | 0 | -326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA3935301F17 | ACA-NISite TRAINING local | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | ACA-Training | Contracts | 292884 | 324030.77 | 324030.77 | 292884 | 324030.77 | 211967.19 | 207601.44 | 0 | 116429.33 | 328396.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 324030.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA3935301F18 | ACA-CFS TRAINING local | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | Training | Contracts | 1672.96 | 1672.96 | 1672.96 | 1672.96 | 1672.96 | 0 | 0 | 0 | 1672.96 | 1672.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1672.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA3935501F17 | ACA-NISite HOUSING | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | ACA-Housing | Contracts | 14370570 | 17299785.99 | 17665049.75 | 14370570 | 17299785.99 | 2330298.44 | 2281912.35 | 0 | 15017873.64 | 17348172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17303209.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1633.55 | -1790.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -609.72 | -609.72 | 383.58 | -1952.1 | 0 | 0 | 402.455 | 402.455 | 109.08 | 0 | 0 | 240.42 | 70.22 | 70.22 | 68.25 | -208.69 | 1633.55 | 0 | 0 | 0 | -714 | 0 | -2709.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA3935501F18 | ACA-CFS HOUSING | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | PMO Admin accomodation | Contracts | 48970.56 | 48970.56 | 48970.56 | 48970.56 | 48970.56 | 982.68 | 982.68 | 0 | 47987.88 | 48970.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48970.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA3935501F60 | ACA-SFC HOUSING | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | PMO Admin accomodation | Contracts | 1702586 | 1385607.25 | 1385607.25 | 1702586 | 1385607.25 | 34717.7 | 34717.7 | 0 | 1350889.55 | 1385607.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1385607.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA3935801F17 | ACA-Taxes & Social contribution | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | ACA-Taxes | Contracts | 34500024.01 | 19602727.77 | 19602727.77 | 34500024.01 | 19602727.77 | 2000 | 2000 | 0 | 19600727.77 | 19602727.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19602727.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA3935901017 | ACA-NISite SCHOOL expats | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | School | Contracts | 36456.72 | 36012.97 | 36012.97 | 36456.72 | 36012.97 | 7580.94 | 7580.94 | 0 | 28432.03 | 36012.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36012.97 | 0 | 0 | -443.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA3935901F03 | not used | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5209.07 | 5209.07 | 0 | -5209.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACA3935901F17 | ACA-NISite SCHOOL | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | ACA-School | Contracts | 5129712 | 4727725.55 | 4728549.63 | 5129712 | 4727725.55 | 4280277.89 | 4242960.04 | 0 | 484765.51 | 4765043.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4727949.54 | 1.0245e-08 | 0 | -1.0245e-08 | 0 | 0 | 0 | -223.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.995 | -111.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI | ACA-NI Contract | NI | 0 | 0 | X | SAS | 0 | Sundqvist Jarno | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI_FACT | ACA NI Contrat - Facturation | NI | 0 | 0 | X | SAS | 0 | Sundqvist Jarno | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI_FINL | ACA NI Contrat - FINL | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | ACA-IMS License | Contracts | -46123685.82 | -43148929.75 | -43148929.75 | -46123685.82 | -43148929.75 | 0 | 0 | 0 | -43148929.75 | -43148929.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -43149847.99 | -1030.88 | -2498.03 | -3987 | 0 | 918.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI_FRA | ACA NI Contrat - FRA | NI | 0 | 0 |  | SAS | NonPOC | Sundqvist Jarno | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | ACA | Contracts | 47605500.81 | 43836037.23 | 43836037.23 | 47605500.81 | 43836037.23 | 0 | 0 | 0 | 43836037.23 | 43836037.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 43836037.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI_PCN | ACA NI PCN | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Sundqvist Jarno | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | PCN | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI0 | ACA-Project Management | NI | 0 | 0 | X | SAS | 0 | Sundqvist Jarno | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI0_FRA | ACA-Project Management France | NI | 0 | 0 | X | SAS | 0 | Sundqvist Jarno | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI0FORM | "Formation, REX..." | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Sundqvist Jarno | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI1 | ACA-Engineering | NI | 0 | 0 | X | SAS | 0 | Sundqvist Jarno | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI1_FRA | ACA-Engineering France | NI | 0 | 0 | X | SAS | 0 | Sundqvist Jarno | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI1FORM | "Formation, REX..." | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | Training | Contracts | 6428000 | 6428000 | 6428000 | 6428000 | 6428000 | 0 | 0 | 0 | 6428000 | 6428000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI2 | ACA Procurement | NI | 0 | 0 | X | SAS | 0 | Sundqvist Jarno | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI2_FRA | ACA-Procurement France | NI | 0 | 0 | X | SAS | 0 | Sundqvist Jarno | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI2DIV | Coüts hors lissage NI2 | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | No budget left | Contracts | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI2TAXES | Taxes Matériels | NI | 0 | 0 | X | SAS | NonPOC | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | ACA-Taxes | Contracts | 680985.23 | 807026.45 | 807026.45 | 680985.23 | 807026.45 | 0 | 0 | 0 | 807026.45 | 807026.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 807026.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI3 | ACA-Erection and supervision | NI | 0 | 0 | X | SAS | 0 | Sundqvist Jarno | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI3_F | ACA-Erection & supervision-ESE Finlande | NI | 0 | 0 | X | SAS | 0 | Sundqvist Jarno | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-ACANI3_FRA | ACA-Erection and supervision France | NI | 0 | 0 | X | SAS | 0 | Sundqvist Jarno | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI00100114 | Technical Configuration Management | NI | 0 | 0100 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | No budget left | Contracts | 856714.3 | 856714.31 | 856714.31 | 856714.3 | 856714.31 | 0 | 0 | 0 | 856714.31 | 856714.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 856714.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI00100114ON | Configuration Management Site | NI | 0 | 0100 | X | GMBH | NI-0 | Vladislav Zimakosov | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | MM Barchart passive | Barchart | 151456 | 151456 | 151456 | 151456 | 151456 | 0 | 0 | 0 | 151456 | 151456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 151456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW152301D00113E | DCR-00113 elec. opening below switchgear | CW | 1 | 5230 | X | GMBH | NI-1 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW152301D00171E | DCR-00171 Crane 5 from Siemens (31UJH) | CW | 1 | 5230 | X | GMBH | NI-1 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW152501D00170E | Crane on the top Slab of 31UBP | CW | 1 | 5250 | X | GMBH | NI-1 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW152801D00164E | DCR-00164 Wall opening in UKE-X06 | CW | 1 | 5280 | X | GMBH | NI-1 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW152901D00146EON | DCR-00146 Crane 2 in 34UQZ | CW | 1 | 5290 | X | GMBH | NI-1 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW152901D00151E | DCR-00151 Roof slab of anteroom 33/34UQB | CW | 1 | 5290 | X | GMBH | NI-1 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI0050010W | WO generic config and change management | NI | 0 | 0500 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | configuration WO | HBO Hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW152901D00157EON | DCR-00157 Transport of Transformer - ON | CW | 1 | 5290 | X | GMBH | NI-1 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI00500120ON | Barchart_PJC_Configuration | NI | 0 | 0500 |  | GMBH | NI-0 | Vladislav Zimakosov | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | MM Configuration | Barchart | 3951609.61 | 9542705.76 | 9419094.27 | 3951609.61 | 5392935.5 | 748151.16 | 529626.25 | 0 | 4863309.25 | 5611460.41 | 0 | 34828.1 | 0 | 4149770.26 |  |  | 6645309.96 | 27610 | 778235.5 | 946705.93 | 1067000.38 | 807686.4 | 769794.1 | 686260.9 | 508406.4 | 125248 | 0 | 0 | 82086.4 | 82086.4 | 107448 | 30008 | 153659 | 89562 | 71808 | 71808 | 122738 | 91478.58 | 91982 | 72336 | 72086.2 | 72086.2 | 27517.6 | 64380.8 | 84794.8 | 0 | 94494.4 | 94494.4 | 70092 | 86092.8 | 78824 | 62823.2 | 56073.6 | 56073.6 | 79956.8 | 77360.8 | 75284 | 60746.4 | 56592.8 | 56592.8 | 44615.95 | 81948.85 | 70508.05 | 54040.45 | 50721.75 | 50721.75 | 38485.4 | 36782 | 88660 | 43648 | 67486.5 | 67486.5 | 57355 | 60544 | 69055 | 55315 | 42425 | 42425 | 69420 | 22416 | 72516 | 33162 | 43534 | 43534 | 50700 | 24634.4 | 45908 | 17732 | 15884 | 15884 | 55024 | 38456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI00500140 | Technical Configuration Management | NI | 0 | 0500 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW161624D00312EON | DCR00312 Revision of anchor plate catalo | CW | 1 | 6162 | X | GMBH | NI-1 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW256101D00205EON | DCR00205 Modification of 19 pump sumps d | CW | 2 | 5610 | X | GMBH | CW-2 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | No budget left | Contracts | 1120.2 | 1120.2 | 1120.2 | 1120.2 | 1120.2 | 1120.2 | 1120.2 | 0 | 0 | 1120.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1120.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW256101D00333EON | DCR00333 wrong installation of wall slee | CW | 2 | 5610 | X | GMBH | CW-2 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW256201D00008EON | DCR-00008 erection of additional pit | CW | 2 | 5620 | X | GMBH | CW-2 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | Civil work | Contracts | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW256201D00164EON | DCR-00164 Wall opening in UKE-X06 | CW | 2 | 5620 | X | GMBH | CW-2 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW256201D00227EON | DCR-00227 Rock excavation | CW | 2 | 5620 | X | GMBH | CW-2 | Artem Barashyan | F&RC_07 | Finishing works | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | FINISHING | FINISHING | F&RC_07 - Finishing works | 0 | Civil work | Contracts | 50000 | 28875 | 28875 | 50000 | 28875 | 28875 | 28875 | 0 | 0 | 28875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW256201D00265EON | DCR-00265 Transport of PEB flow meter | CW | 2 | 5620 | X | GMBH | CW-2 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | No budget left | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GCW257001D00012EON | DCR-00012 False floor in computer rooms | CW | 2 | 5700 | X | GMBH | CW-2 | Artem Barashyan | F&RC_07 | Finishing works | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | FINISHING | FINISHING | F&RC_07 - Finishing works | 0 | Civil work | Contracts | 176000 | 167200 | 176000 | 176000 | 167200 | 176000 | 167200 | 0 | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 167200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBH | GMBH branches | 0 | 0 | 0 |  | GMBH | 0 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW | OL3 CW - Ceiling Price | CW | 0 | 0 |  | GMBH | 0 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EXCLUDED | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW00 | Commercial Management | CW | 0 | 0 | X | GMBH | NI-0 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW0040 | Commercial Management | CW | 0 | 040 | X | GMBH | NI-0 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW004001 | Commercial Management | CW | 0 | 0400 | X | GMBH | NI-0 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW00400110 | Commercial Management | CW | 0 | 0400 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | Hours | HBO Hours | 541109.18 | 541109.19 | 541109.19 | 541109.18 | 541109.19 | 0 | 0 | 0 | 541109.19 | 541109.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 541109.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW00400115 | D&D Cost Substantiation | CW | 0 | 0400 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PM_02 | Customer Contract Management with TVO | PROJECT CONTROL | FINANCE | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | FINANCE | 0 | No budget left | Contracts | 148075.96 | 148075.95 | 148075.95 | 148075.96 | 148075.95 | 0 | 0 | 0 | 148075.95 | 148075.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 148075.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW00400115ON | D&D Cost Substantiation - ON | CW | 0 | 0400 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PM_02 | Customer Contract Management with TVO | PROJECT CONTROL | FINANCE | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | FINANCE | 0 | No budget left | Contracts | 5415 | 5415 | 5415 | 5415 | 5415 | 0 | 0 | 0 | 5415 | 5415 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW10 | commercial engineering support | CW | 1 | 0 | X | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW1040 | commercial engineering support | CW | 1 | 040 | X | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW104001 | commercial engineering support | CW | 1 | 0400 | X | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW10400110 | commercial engineering support | CW | 1 | 0400 | X | GMBH | NI-1 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_03 | Cost Control | PROJECT CONTROL | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | COST CONTROL | 0 | Hours | HBO Hours | 388765.98 | 388765.98 | 388765.98 | 388765.98 | 388765.98 | 0 | 0 | 0 | 388765.98 | 388765.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 388765.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW15_ | CIVIL ENGINEERING "CEILING PRICE" | CW | 1 | 5_ |  | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW1500 | Civil Management | CW | 1 | 500 |  | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW150001 | CIVIL MANAGEMENT | CW | 1 | 5000 |  | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI005001W00005W | WO5:Technical change management | NI | 0 | 0500 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | configuration WO | HBO Hours | 69801 | 66358.5 | 66358.5 | 69801 | 66358.5 | 0 | 0 | 0 | 66358.5 | 66358.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66358.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW15000160 | General Civil Project Engineer (Duc) | CW | 1 | 5000 | X | GMBH | NI-1 | Katarzyna Wegrzyn | EP_05 | Project Engineers | SUPPLY CHAIN | PROJECTS ENGINEERING | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | PROJECTS ENGINEERING | 0 | No budget left | HBO Hours | 433558.3 | 433558.3 | 433558.3 | 433558.3 | 433558.3 | 0 | 0 | 0 | 433558.3 | 433558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 433558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW15000161 | Project Engineer R. B. C. (Dörr-Lintl) | CW | 1 | 5000 | X | GMBH | NI-1 | Katarzyna Wegrzyn | EP_05 | Project Engineers | SUPPLY CHAIN | PROJECTS ENGINEERING | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | PROJECTS ENGINEERING | 0 | No budget left | HBO Hours | 481590 | 481590 | 481590 | 481590 | 481590 | 0 | 0 | 0 | 481590 | 481590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 481590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW15000162 | Project Engineer Rem. Build. (Grashorn) | CW | 1 | 5000 | X | GMBH | NI-1 | Katarzyna Wegrzyn | EP_05 | Project Engineers | SUPPLY CHAIN | PROJECTS ENGINEERING | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | PROJECTS ENGINEERING | 0 | No budget left | HBO Hours | 847611.01 | 847611.01 | 847611.01 | 847611.01 | 847611.01 | 0 | 0 | 0 | 847611.01 | 847611.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 847611.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW15000163 | Project Engineer Reporting (Le Guen) | CW | 1 | 5000 | X | GMBH | NI-1 | Katarzyna Wegrzyn | EP_05 | Project Engineers | SUPPLY CHAIN | PROJECTS ENGINEERING | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | PROJECTS ENGINEERING | 0 | No budget left | HBO Hours | 414762.51 | 414762.51 | 414762.51 | 414762.51 | 414762.51 | 0 | 0 | 0 | 414762.51 | 414762.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 414762.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW15000164 | Reporting Project Engineers | CW | 1 | 5000 | X | GMBH | NI-1 | Katarzyna Wegrzyn | EP_05 | Project Engineers | SUPPLY CHAIN | PROJECTS ENGINEERING | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | PROJECTS ENGINEERING | 0 | No budget left | HBO Hours | 1328372.06 | 1328372.06 | 1328372.06 | 1328372.06 | 1328372.06 | 0 | 0 | 0 | 1328372.06 | 1328372.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1328372.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW15000164ON | Reporting Project Engineers ON | CW | 1 | 5000 | X | GMBH | NI-1 | Vladislav Zimakosov | SM_XX | SCM _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | CONSTRUCTION MANAGEMENT | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | MM Barchart passive | Barchart | 278548.38 | 278548.38 | 278548.38 | 278548.38 | 278548.38 | 0 | 0 | 0 | 278548.38 | 278548.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 278548.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW15000165 | Project Engineer (Hartmann) | CW | 1 | 5000 | X | GMBH | NI-1 | Katarzyna Wegrzyn | EP_05 | Project Engineers | SUPPLY CHAIN | PROJECTS ENGINEERING | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | PROJECTS ENGINEERING | 0 | No budget left | HBO Hours | 336752 | 336752 | 336752 | 336752 | 336752 | 0 | 0 | 0 | 336752 | 336752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 336752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW15000166 | Project Engineer (Loos) | CW | 1 | 5000 | X | GMBH | NI-1 | Katarzyna Wegrzyn | EP_05 | Project Engineers | SUPPLY CHAIN | PROJECTS ENGINEERING | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | PROJECTS ENGINEERING | 0 | No budget left | HBO Hours | 173776 | 173776 | 173776 | 173776 | 173776 | 0 | 0 | 0 | 173776 | 173776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 173776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW15000167 | Project Engineer (Gillessen) | CW | 1 | 5000 | X | GMBH | NI-1 | Katarzyna Wegrzyn | EP_05 | Project Engineers | SUPPLY CHAIN | PROJECTS ENGINEERING | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | TRANSVERSE ACTIVITIES | PROJECTS ENGINEERING | 0 | No budget left | HBO Hours | 90885.7 | 90885.7 | 90885.7 | 90885.7 | 90885.7 | 0 | 0 | 0 | 90885.7 | 90885.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90885.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI005001W00006W | WO6:TVO-Comment Database | NI | 0 | 0500 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | configuration WO | HBO Hours | 201788.5 | 158799.75 | 158799.75 | 201788.5 | 158799.75 | 0 | 0 | 0 | 158799.75 | 158799.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 158799.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI005001W00007W | WO7:Coordination of Backoffice Engineeri | NI | 0 | 0500 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | configuration WO | HBO Hours | 15355 | 15355 | 15355 | 15355 | 15355 | 0 | 0 | 0 | 15355 | 15355 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW1513 | Basic Design 1-4 UJH/K/E | CW | 1 | 513 | X | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW151301 | Basic Design 1-4 UJH/K | CW | 1 | 5130 | X | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI005001W00018W | WO18:Coordination of HBO Engineering | NI | 0 | 0500 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | configuration WO | HBO Hours | 12451 | 12408.5 | 12408.5 | 12451 | 12408.5 | 0 | 0 | 0 | 12408.5 | 12408.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12408.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI005001W00839W | Site Support for Change Management | NI | 0 | 0500 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | configuration WO | HBO Hours | 17868 | 8444.9 | 8444.9 | 17868 | 8444.9 | 0 | 0 | 0 | 8444.9 | 8444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW15130111 | Sanitary Installation Potable Sewage Wat | CW | 1 | 5130 | X | GMBH | NI-1 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | Utilities Hardware | Contracts | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW15130112 | KÄMArchitectual DWG/ Finishing Work | CW | 1 | 5130 | X | GMBH | NI-1 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | Utilities Hardware | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW15130113 | KÄM Finishing Works - BD of Detail | CW | 1 | 5130 | X | GMBH | NI-1 | Artem Barashyan | F&RC_XX | FRC _Old structure | CONSTRUCTION & SITE MANAGEMENT | FINISHING & ROOM COMPLETION | EVM CONSTRUCTION | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONSTRUCTION Management | Process Mechanical Management | 0 | Utilities Hardware | Contracts | -91930.25 | -91930.25 | -91930.25 | -91930.25 | -91930.25 | 0 | 0 | 0 | -91930.25 | -91930.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -91930.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI005001W18461W | WO18461.VPE Database Coordination | NI | 0 | 0500 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | configuration WO | HBO Hours | 40504 | 40504 | 40504 | 40504 | 40504 | 0 | 0 | 0 | 40504 | 40504 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI00500TR10W | Travel cost Trans eng config change mngt | NI | 0 | 0500 |  | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | Travel cost configuration | Contracts | 4686.98 | 37863.56 | 31563.73 | 4686.98 | 37854.02 | 0 | 0 | 0 | 37863.56 | 37863.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25448.12 | 5770.72 | 2499.25 | 0 | 1958.63 | 6115.61 | 0 | 0 | 1993.89 | 4305.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.63 | 0 | 2170.03 | 2170.03 | 1775.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.945 | 996.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.5 | 0 | 1583.63 | 0 | 940.915 | 940.915 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI00500W01070W | Configuration Management Assistant | NI | 0 | 0500 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | configuration WO | HBO Hours | 4256 | 455 | 455 | 4256 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI005101W00930W | Follow-up of TCNs | NI | 0 | 0510 | X | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | configuration WO | HBO Hours | 16516.99 | 16517 | 16517 | 16516.99 | 16517 | 0 | 0 | 0 | 16517 | 16517 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW151303 | Basic Design 1-4 UJH/K | CW | 1 | 5130 | X | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-NI0051001010 | NFPF-Scope of supply | NI | 0 | 0510 | X | SAS | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | No budget left | Contracts | 7708465.51 | 7708465.56 | 7708465.56 | 7708465.51 | 7708465.56 | 52192.52 | 52192.52 | 0 | 7656273.04 | 7708465.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7708465.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-NI00510010W00002W | WO 2: Change Management in sas home of | NI | 0 | 0510 | X | SAS | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | configuration WO | HBO Hours | 56102.4 | 56102.4 | 56102.4 | 56102.4 | 56102.4 | 0 | 0 | 0 | 56102.4 | 56102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 56102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-NI0052001017 | Barchart_PJC_Configuration | NI | 0 | 0520 |  | SAS | NI-0 | Vladislav Zimakosov | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | MM Configuration | Barchart | 0 | 27424.24 | 27424.24 | 0 | 27424.24 | 0 | 0 | 0 | 27424.24 | 27424.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360 | 9064.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532.12 | 4532.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-NI00520010F17 | Barchart_PJC_Configuration | NI | 0 | 0520 |  | SAS | NI-0 | Vladislav Zimakosov | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | MM Configuration | Barchart | 0 | 96924.96 | 96924.96 | 0 | 96924.96 | 0 | 0 | 0 | 96924.96 | 96924.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 96924.96 | 0 | 96924.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW1514 | Basic Design UFA | CW | 1 | 514 | X | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW151401 | Basic Design UFA + UZY | CW | 1 | 5140 | X | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-NI00520010W | generic TE config Change Mngt | NI | 0 | 0520 |  | SAS | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | configuration WO | HBO Hours | 0 | 4247.28 | 4247.28 | 0 | 4247.28 | 0 | 0 | 0 | 4247.28 | 4247.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4247.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-NI00520TR010W | HBO Travel_PJC_Configuration | NI | 0 | 0520 |  | SAS | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | Travel Cost | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-NI3917501017 | SITE-FIELD CHANGE DESIGN | NI | 3 | 9175 | X | SAS | NI-3 | Vladislav Zimakosov | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | MM Barchart passive | Barchart | 1757218.18 | 1762114.2 | 1754019.48 | 1757218.18 | 1762114.2 | 881981 | 881981 | 0 | 880133.2 | 1762114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1754019.48 | -494.7 | 0 | -2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8094.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8094.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-NI3917501F17 | SITE-FIELD CHANGE DESIGN | NI | 3 | 9175 | X | SAS | NI-3 | Vladislav Zimakosov | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | MM Barchart passive | Barchart | 484764 | 484763.99 | 484763.99 | 484764 | 484763.99 | 0 | 0 | 0 | 484763.99 | 484763.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 484763.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI001101W02012W | Configuration WO (Ackmann) | NI | 0 | 0110 |  | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | configuration WO | HBO Hours | 0 | 1102555.43 | 733602.73 | 0 | 518104.05 | 0 | 0 | 0 | 518104.05 | 518104.05 | 0 | 6498.13 | 0 | 584451.38 |  |  | 455410.9 | 152517.75 | 10737.8 | 0 | 20691.85 | 40121.58 | 0 | 215411.25 | 139265.7 | 170898.75 | 183056.75 | 113261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7113.85 | 13578 | 12901.29 | 12901.29 | 11911 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101532.5 | 13260 | 13918.75 | 12516.25 | 10508.125 | 10508.125 | 11560 | 14258.75 | 14535 | 12813.75 | 11329.5 | 11329.5 | 11454 | 0 | 13902.5 | 19422 | 12373.225 | 12373.225 | 11640.75 | 10499.5 | 18695.75 | 6245.75 | 4219.875 | 4219.875 | 34328.25 | 15270.75 | 16780.5 | 10172.25 | 12894.75 | 12894.75 | 13068 | 15815.25 | 15444 | 15790.5 | 13184 | 13184 | 21527 | 18308.25 | 15244 | 13132.5 | 12038.125 | 12038.125 | 14703.25 | 17510 | 15604.5 | 16583 | 14124.5 | 14124.5 | 21968.5 | 18417.5 | 9699 | 8321 | 11686.5 | 11686.5 | 3233
E.34-GMBHCW151402 | Basic Design UFA + UZY | CW | 1 | 5140 | X | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHNI001101W02052W | HBO_Configuration | NI | 0 | 0110 |  | GMBH | NI-0 | Katarzyna Wegrzyn | PJC_01 | Configuration | ENGINEERING & LICENSING | CONFIGURATION | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | CONFIGURATION | 0 | 0 | configuration WO | HBO Hours | 0 | 912981.22 | 912981.22 | 0 | 912981.22 | 0 | 0 | 0 | 912981.22 | 912981.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 912981.22 | 437973.52 | 53841.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW1515 | Basic Design 1-4 UBP | CW | 1 | 515 | X | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.34-GMBHCW151501 | Basic Design 1-4 UBP | CW | 1 | 5150 | X | GMBH | NI-1 | Rene Schümer | PED_TECH | ZZZZ_Technical PED | Technical PSP | COST CONTROL | EVM TRANSVERSE | TRANSVERSE ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | Technical PSP | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A5: Artem BARASHYAN: DON'T SORT MIKA, PLEASE !
Note on H5: WEGRZYN Katarzyna (ASA-ANP): BAC: excl. Others/NonPOC/risk/Z